附件2

基层政务公开标准化规范化及政务公开工作任务进度安排

| 序号 | 工作任务 | 具体任务 | 主体责任单位 | 主管单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织实施 | （1）成立政务公开领导组 | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处、区直各有关单位 | 区政府办公室 | 2020年7月下旬 |
|  |  | （2）出台具体实施方案或细则 | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处、区直各有关单位 | 区政府办公室 | 2020年7月下旬 |
|  |  | （3）试点领域有关部门做好业务对接工作、采取具体措施，核定相关事项标准，指导完成基层政务公开工作 | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 | 区发改局、区教育局市公安局屯留分局、区民政局、区司法局区财政局、区人社局区自然资源局、市生态环境局屯留分局、区住建局、区农业农村局、区文旅局、区卫体局、区应急管理局、区市场监管局、区行政审批管理局、区扶贫办、区税务局 | 2020年7月下旬 |
| 序号 | 工作任务 | 具体任务 | 主体责任单位 | 主管单位 | 完成时间 |
| 2 | 示范引领 | （4）先行先试，带头落实 | 麟绛街道办事处、区行政审批管理局 | 区政府办公室、区直各有关部门 同（3） | 2020年7月下旬 |
| 3 | 梳理事项 | （5）梳理规范基层政府权责清单 | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 | 区行政审批管理局、区司法局 | 2020年7月下旬 |
|  |  | （6）梳理规范基层政府公共服务清单 | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 | 区行政审批管理局 | 2020年7月下旬 |
| 4 | 编制目录 | （7）制定政务公开事项 | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 | 区政府办公室 | 2020年8月下旬 |
|  |  | （8）编制试点领域政务公开事项目录 | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 | 区直各有关部门 同（3） | 2020年9月下旬 |
|  |  | （9）在区政府门户网站统一公开 | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 | 区政府办公室 | 2020年10月中旬 |
| 5 | 优化升级 | （10）建立健全政务公开工作制度和流程规范 | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 | 区政府办公室 | 2020年7月上旬 |
|  |  | （11）设立政务公开专区，提供政府信息查询、信息公开申请、办事咨询答复等服务 | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 | 区政府办公室 | 2020年10月中旬 |

| 序号 | 工作任务 | 具体任务 |  | 主体责任单位 |  |  | 主管单位 |  | 完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （12）政府网站醒目位置设置政府信息公开专栏 |  | 区政府信息中心 |  |  | 区政府办公室 |  | 2020年10月中旬 |  |
|  |  | （13）对政务公开事项标准目录查漏补缺，优化升级 |  | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 |  |  | 区政府办公室 |  | 2021年12月下旬 |  |
| 6 | 拓展延伸 | （14）建立动态调整和管理机制，对历年形成政府信息归类整理 |  | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 |  |  | 区政府办公室 |  | 2021年2月下旬 |  |
|  |  | （15）将政务公开纳入年度目标责任考核，分值权重不低于4% |  | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 |  |  | 区政府办公室 |  | 2020年12月下旬 |  |
|  |  | （16）建立完善公众参与政府行政决策制度、政务公开社会评议制度、政务公开责任追究制度等制度规范 |  | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 |  |  | 区政府办公室 |  | 2020年7月下旬 |  |
|  |  | （17）政务公开向农村和社区延伸，指导村（居）民委员会完善公开事项清单，确定公开渠道 |  | 各乡镇（区）人民政府（管理中心）、麟绛街道办事处 |  |  | 区政府办公室 |  | 2021年8月下旬 |  |
| 7 | 规范流动 公开流程 | （18）落实文件公开属性源头认定 |  | 各级各部门 |  |  | 区政府办公室 |  | 2020年8月下旬 |  |
|  |  | （19）明确政府网站信息公开（政务公开）和政府信息公开专栏内容 |  | 各级各部门 |  |  | 区政府办公室 |  | 2020年10月下旬 |  |
| 序号 | 工作任务 |  | 具体任务 |  | 主体责任单位 | 主管单位 |  | 完成时间 |  |  |
| 8 | 加强政策 文件解读 |  | （20）2020年多样化解读量不得少于70% |  | 各级各部门 | 区政府办公室 |  | 2020年12月下旬 |  |  |
|  |  |  | （21）2021年多样化解读量不少于90% |  | 各级各部门 | 区政府办公室 |  | 2021年12月下旬 |  |  |
|  |  |  | （22）通过其他渠道发布解读量不少于50% |  | 各级各部门 | 区政府办公室 |  | 2020年12月下旬 |  |  |
| 9 | 加强政府网站及政务新媒体管理 |  | （23）完成基本信息表变更审核、页面标签规范化设置、索引号规范使用、各类标志标识悬挂、域名规范使用、IPv6改造 |  | 区政府信息中心 | 区政府办公室 |  | 2020年10月下旬 |  |  |
| 10 | 政务舆情回应 |  | （24）明确政务舆情回应责任主体 |  | 各级各部门 | 区政府办公室 |  | 2020年7月下旬 |  |  |
|  |  |  | （25）建立健全政务舆情回应机制 |  | 各级各部门 | 区政府办公室 |  | 2020年7月中旬 |  |  |