## Slide 1: 解读 长治市屯留区人民政府 关于做好长治市屯留区第四次全国文物普查工作的 通知

## Slide 2
01.
出台背景
02.
03.
目录
主要内容
时间安排

## Slide 3
01 出台背景
全面贯彻党的二十大精神和习近平文化思想,深入落实党中央“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作要求，严格按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的组织实施方式，圆满完成普查各项任务，确保普查结果全面客观反映我区不可移动文物资源基本状况,持续推进文旅深度融合，促进全区文物事业高质量发展。

## Slide 4
02 主要内容
建立长治市屯留区不可移动文物资源目录和数据库，建立文物资源资产动态管理机制。按照认定标准和登记公布程序，健全不可移动文物名录公布体系。构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。强化文物保护人才队伍建设，培养锻炼基层专业人员。动员社会力量参与，增强文物保护意识。

## Slide 5
03时间安排
根据国务院的统一部署,此次普查工作从2023年11月开始，到2026年6月结束，分三个阶段进行。
(一)第一阶段。2023年11月至2024年4月，主要任务是建立文物名录、编制实施方案、建立普查机构、安装系统软件、掌握技术标准、组织开展培训、启动试点调查、强化专家指导等。
(二)第二阶段。2024年5月至2025年5月，主要任务是以区域为基本单元，实地开展文物调查，做好信息录入，加强技术指导。
(三)第三阶段。2025年6月至2026年6月，主要任务是依法认定、登记并公布不可移动文物，普查数据逐级验收后向社会公布普查成果。区政府将根据普查结果，依法认定、登记并公布不可移动文物，建立本行政区域内不可移动文物资源目录，逐级验收并向社会公布普查成果，同时根据实际情况将重要的不可移动文物核定公布为区级文物保护单位。