## Slide 1
长治市屯留区文明提升和城乡环境卫生整治实施方案
政策解读

## Slide 2
CONTENTS
01
总体目标
02
重点任务
03
工作步骤
04
保障措施

## Slide 3
总体目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央和省、市、区关于文明创建和城乡人居环境整治的决策部署，扎实开展区域全覆盖、管理无缝隙、清扫无死角的环境卫生专项整治，重点扭转城乡环境“脏乱差”局面，着力解决市容市貌不整洁、环境卫生责任边界不清、垃圾收转运模式不优、建筑垃圾“乱堆乱倒”、长效管护机制不全、居民环境卫生意识淡薄等突出问题，确保在3个月内推动全区城乡环境卫生得到大转变，营造干干净净、整整齐齐、漂漂亮亮、和和美美的城乡人居环境。

## Slide 4
重点任务
2、持续排查非正规垃圾堆放点。以生活垃圾、建筑垃圾、工业固废、河湖水面漂浮垃圾、农业生产废弃物、煤矸石等为重点，聚焦高速公路出入口、主干道路、广场公园等“文明窗口”和城乡接合部、城中村、老旧小区、市场周边、建筑工地、背街小巷、自然保护地、生态敏感区、水源保护区等重点区域，对随意倾倒垃圾、私自设立垃圾堆放（填埋）点等突出问题，组织开展地毯式排查。建立排查整治台账，实现整治一处，销号一处。根据非正规垃圾堆放点情况，严格转运及规范处置，整治工作完成后，划定管控范围，明确管理责任主体，做好移交和后续管理，避免产生新的污染和安全隐患。
1、 持续开展文明创建活动。聚焦市容环境卫生、市政设施等重点领域，突出机动车违停、非机动车乱停乱放、街面卫生等治理重点，紧盯占道经营、车辆违停、乱堆乱放、不文明养犬等突出问题，在重点路段、重点区域开展集中整治。聚焦群众“停车难”，挖潜盘活楼宇住宅闲置车位，鼓励推行机关单位错时车位共享。探索推行网格共治机制，广泛动员单位、街道、社区、门店等多方力量参与共治，提升基层治理水平。健全完善市民公约、村规民约、行业规范等行为准则，使社会主义核心价值观成为群众日常生活的基本遵循。深入推进文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭群众性精神文明创建活动增效提质，打造“文明屯留”品牌。

## Slide 5
重点任务
4、持续开展市容市貌整治。加强主城区内行道树、绿化带修剪管护，清除公园广场绿化带内垃圾、枯枝、杂物等。推进物业小区环境卫生整治，严格在建工程建筑垃圾（渣土）、建筑材料堆放管理，对已形成的堆放点限时整改清除，切实加强扬尘污染源头管控。规范市容秩序，对广告招牌、占道灯箱、出店经营、堆放杂物等行为进行全面整治。严格落实“门前五包”责任制，履行好“包卫生、包秩序、包绿化、包整洁、包设施”的责任。加强市容环境、公共厕所管理，维护市容整洁有序美观。加强沿街餐饮门店餐厨垃圾乱堆乱倒整治，杜绝往门店门口、绿化池、街边堆放和倾倒餐厨垃圾。区直各单位对各自办公场所、楼道院落、停车场地等的卫生死角开展地毯式清理，营造整洁有序的办公环境。
3、持续抓好垃圾不落地管理。各行政村实行“户分类存放+村定时上门收集+第三方公司转运+区统一处置”方式，各户要利用垃圾分类桶、塑料桶等作为容器收集日常生活垃圾，各村每天定时收集生活垃圾，同第三方公司做到无缝对接，引导村民不随意在门口、街巷、道路两旁等地方堆放各类垃圾，自觉做到垃圾不乱扔、不乱倒，确保垃圾不落地管理。

## Slide 6
重点任务
6、持续提升水体治理水平。强化河湖沿岸污水和垃圾收集转运处理，加强日常巡查，减少垃圾进入河湖水体，及时清理水面漂浮垃圾，整治河道两岸乱堆乱放、乱搭乱建行为。加大城市及农村黑臭水体排查整治力度，统筹衔接河流整治、河道疏浚，形成水清、景美的河道生态体系。
5、持续改善交通廊道环境。以高速公路、县乡道路等交通沿线为重点，全面进行垃圾清理，重点清理路基边坡、绿化带、排水沟、栅栏周边等隐蔽区域。深入推进沿线农田风貌建设，消除道路沿线农田淤积垃圾、裸露荒地，优化全域农田风貌。
7、持续细化环境卫生治理。深入开展清垃圾、清污水、清沟渠、清杂物、清残垣断壁、清乱搭乱建行动。加强城乡道路清洁维护，定期开展铲除杂草、修剪树木等工作，加强背街小巷的卫生保洁、村内绿化池和行道树的修剪管护。全面排查清理“牛皮癣”小广告，整治无序广告牌、沿街破损门头牌匾，自觉做到房前屋后无杂物乱堆乱放，保持庭院干净整治。清理农业生产废弃物，加强对畜禽粪污、秸秆、农膜和农业包装废弃物排查整治工作。加大“散乱污”企业排查整治，做好大气污染防治工作。

## Slide 7
工作步骤
1、动员部署阶段（2025年9月底前）。召开专题会议，全面部署启动专项整治工作。成立工作专班，细化分解目标任务，明确责任分工，有序推进工作落实。各乡镇（街道、中心）、各单位要迅速行动，对照职责和任务分工，结合本辖区、本行业领域存在的突出问题，明确任务，建立台账。
2、集中整治阶段（2025年10月1日—2025年11月30日）。各乡镇（街道、中心）、各单位按照职责要求全面开展集中整治，全力以赴、攻坚克难，联动配合、全面整治，努力实现重点突破、短期见效，整体推进、全面提升。
3、巩固提升阶段（2025年12月1日—2025年12月20日）。各乡镇（街道、中心）、各单位要着眼长远、力求长效，结合工作实际，进一步健全完善城乡环境卫生长效机制，实现“一时清洁”向“长效清洁”转变、集中整治向常态化保持转变。

## Slide 8
保障措施
1、强化组织领导。成立工作专班，由区委常委、区政府党组副书记王瑛同志任组长，各乡镇（街道、中心）、各相关单位主要负责人为成员，统筹推进全区文明提升和城乡环境卫生整治工作，全面加强工作督导，确保各项工作落实到位、取得实效。
2、健全制度体系。健全联动文明提升和环境卫生整治协同推进机制，充实工作力量，强化经费保障，鼓励更多社会力量参与，切实保障工作有序推进。加快完善环境卫生管理标准体系，进一步完善生活垃圾分类收集运输处理、建筑垃圾管理及公共厕所建设、运行、监管标准规范体系，制定作业标准、规范作业流程，确保环卫作业的科学性和高效性。

## Slide 9
保障措施
3、广泛宣传发动。充分利用各种媒体和宣传阵地，广泛宣传文明提升和城乡环境卫生整治的重要意义，充分调动全社会积极性、主动性、创造性。提高广大群众的环保意识和卫生意识，开展文明创建和志愿者活动，引导广大群众践行文明健康的生活方式，共同营造健康、整洁、和谐的城乡人居环境。
4、严格督导考核。区“两办”将会同区纪委监委、环卫、城管等职能部门成立联合督查组，通过督促检查、明察暗访等方式，对文明创建和专项整治工作进行督查督办，及时发现问题，全面推动整改。